## 簡易洗い出し
姫守ダンジョン（β）作業
洗い出し
・ | タイトル
| ・ | Aボタンが押されたらメニュー画面に移動
| ・ | タイトルロゴ表示
| ・ | 背景アニメーション
・ | メニュー
| ・ | カジュアルモード関係
| ・ | プラクティスモード関係
| ・ | フリーモード関係
・
・ | メインゲーム
| ・ | プレイヤー移動関係
| ・ | 攻撃関係
| ・ | 姫関係
| ・ | スポーンゲート関係
| ・ | エネミー関係
| ・ | クリア関係
| ・ | ゲームオーバー関係
・

## 作業リスト
姫守ダンジョン（β）作業
| 場所 | 何を | 作業内容 | 区分 | 担当 | 優先度 | 状態
| メインゲーム | 移動関係 | ・左スティックを倒しこんだ方向に向きを変え移動する ・移動速度は職業ごとに変更できるように設計 ・敵に当たった場合は敵を押す（戦国無双をイメージ）
|  | ダメージ関係 | ・プレイヤー同士はダメージ処理は行わない ・敵へのダメージ量は （追記あり）
|  | プレイヤー 攻撃関係 | 剣士基本攻撃： ⓧボタンを押したときにキャラクターが正面を 攻撃する あたり判定はモーションする剣に依存します
剣士特殊攻撃： ⓧボタンを連打したときにキャラクターが正面を 連続で攻撃（乱舞）する 乱舞中は方向転換、移動ができなくなる あたり判定はモーションする剣に依存します
守護者基本攻撃： ⓧボタンを押したときにキャラクターが自分を 中心に扇形に攻撃する
守護者特殊攻撃： ⓧボタンを押しっぱなしにしたときに キャラクターの正面に複数の盾を展開する 展開する盾の数はレベルに応じて変動 正面から受けるダメージは１ 敵は盾をすり抜けられない 移動速度が遅くなる
魔導士基本攻撃： ⓧボタンを押したときにキャラクターの正面方向 直線上に魔法の球（魔弾）を飛ばす。 魔弾は一定距離飛ぶ、敵または味方にに当たる、オブジェクトに当たる、いずれかで消滅
魔導士特殊攻撃： ⓧボタン長押し後話すと3方向に魔弾を飛ばす 飛ばす方向はレベルに応じて変動
爆弾魔攻撃： ⓧボタンで爆弾取り出し 爆弾を持ってる状態でⓧボタン長押しで 投擲距離が延びる 離した時点の投擲場所に飛ぶ
|  | エネミー 移動処理 | ・スポーン時は姫に向かってオブジェクトを迂回しつつ進む ・プレイヤーが一定範囲内に接近したらターゲットを接近したプレイヤーに変更 壁越しには反応しない
|  | エネミー 攻撃処理 | ・プレイヤーが攻撃範囲に入ったら攻撃モーションを開始 ・攻撃モーション開始後

## 作業リスト (修正)
姫守ダンジョン（β）作業
| 場所 | 何を | 作業内容 | 区分 | 担当 | 優先度 | 状態
| メインゲーム | メインシステム | メインゲームに入ったら画面中央にゲーム開始のロゴ表示（仮）
制限時間の表示
全プレイヤーのレベルを表示
全プレイヤーの体力を表示
現在の経過時間の表示
|  | 移動関係 | 左スティックを倒しこんだ方向にキャラクターの向きを変える | 吉越
|  |  | 左スティックを倒しこんだ方向にキャラクターを移動する | 吉越
|  |  | 左スティックが操作されていないとき立アニメーション開始 | 吉越
|  |  | 左スティックを倒しこんだら立アニメーション停止 | 吉越
|  |  | 左スティックを倒しこんだら歩行アニメーション開始 | 吉越
|  |  | 職業別立アニメーション作成 | 吉越
|  |  | 職業別歩行アニメーション作成 | 吉越
移動速度が職業ごとに変更できるシステムの実装
|  | ダメージ関係 | ダメージの計算式作成
計算式をプログラム化
攻撃が当たった場合当たった方向と反対方向にノックバックする ノックバック距離は攻撃に応じて定められたものを使用
ノックバック時ノックバックアニメーション開始
攻撃関係
|  |  | 剣士：Ⓐボタンを押したら基本攻撃アニメーション開始 |  |  | 2
剣士：Ⓐボタンを2回押したら乱舞アニメーション開始
剣士：斬撃エフェクト表示
剣士：Ⓐボタンが押されているときは移動できない
剣士：剣がエネミーに当たった場合ダメージ処理開始
剣士：基本攻撃アニメーション作成
剣士：乱舞攻撃アニメーション作成
剣士：斬撃エフェクト作成
盾士：Ⓐボタンが押されたら基本攻撃アニメーション開始
盾士：盾攻撃エフェクト表示
盾士：Ⓐボタンが1秒以上長押しされたらバリケードモーション開始
盾士：バリケード中は移動速度が低下する
盾士：基本攻撃アニメーション中の盾がエネミーに当たったらダメージ処理
盾士：バリケードモーション中は専用の歩行アニメーションに移行
盾士：バリケード展開中の歩行エフェクト（土煙）
盾士：基本攻撃アニメーション作成
盾士：バリケードモーション作成
盾士：バリケード中の歩行アニメーション作成
魔導士：Ⓐボタンを押したら基本攻撃アニメーション開始
魔導士：Ⓐボタンを押したら魔法の球エフェクトを放つ（タイミングはアニメーションを決めてから）
魔導士：Ⓐボタン長押しで詠唱アニメーション
魔導士：詠唱アニメーション中詠唱エフェクト発生
魔導士：詠唱アニメーション後基本攻撃アニメーションを開始
魔導士：魔法の球がエネミーに当たったらダメージ処理開始
魔導士：基本攻撃アニメーション作成
魔導士：詠唱アニメーション作成
魔導士：詠唱エフェクト作成
魔導士：魔法の球エフェクト作成
爆弾士：Ⓐボタンが押されたら爆弾持ち上げアニメーション開始
爆弾士：持ち上げアニメーション中は移動できない
爆弾士：爆弾を持っているときは移動速度低下
爆弾士：爆弾を持っているときⒶボタン長押しで着弾位置表示
爆弾士：長押し中は着弾位置が一定の位置まで伸び続ける
爆弾士：Ⓐボタン長押し中は移動できない（方向転換可）
爆弾士：Ⓐボタン長押し中溜めアニメーション
爆弾士：溜めアニメーション中溜めエフェクト発生
爆弾士：Ⓐボタン長押し後離すと爆弾を投擲
爆弾士：Ⓐボタンを離したら投擲アニメーション開始
爆弾士：投擲された爆弾が着弾位置に弧を描いて飛ぶ
爆弾士：投擲された爆弾が着弾位置の地面に接触したら爆発
爆弾士：爆発エフェクト発生
爆弾士：爆発がエネミーに当たったらダメージ処理開始
爆弾士：持ち上げアニメーション作成
爆弾士：溜めモーション作成
爆弾士：投擲モーション作成
爆弾士：爆発エフェクト作成
爆弾士：溜めエフェクト作成
|  | エネミー関係 （攻撃処理は近接を想定） | スポーン時：ターゲットに姫を設定
スポーン時：スポーンアニメーション開始
スポーン時：スポーンエフェクト発生
スポーン後：お姫様に向かって移動開始
スポーン後：移動アニメーション開始
移動時：エネミーと姫の間にオブジェクトがある場合は迂回する
移動時：姫をターゲットしているエネミーに プレイヤーが一定以内に近づいたらターゲット変更（壁越し無効）
移動時：ターゲットしているプレイヤーが死亡した場合ターゲットを姫に変更
移動時：ターゲットしているプレイヤー以外に攻撃された場合ターゲットをそのプレイヤーに変更
移動時：ターゲットしているプレイヤーに一定距離以内に 0.4秒以上いた場合攻撃アニメーション開始
攻撃時：攻撃アニメーションに合わせてダメージ処理開始 （プレイヤーに使用している計算式をそのまま）
攻撃時：攻撃エフェクト発生
死亡時：死亡アニメーション開始
死亡時：死亡アニメーション後モデルデストロイ
エネミー死亡アニメーション作成
スポーンアニメーション作成
エネミー移動アニメーション作成
攻撃アニメーション作成
スポーンエフェクト作成
攻撃エフェクト作成
|  | スポーンゲート | 一定間隔で指定数のエネミーがスポーンする
スポーンするエネミーの種類を指定できるシステムの実装
|  | 姫関係 | 姫に密着したプレイヤーがⒷボタンを押したら持ち上げアニメーション開始
姫を持ち上げたプレイヤーは専用歩行アニメーションに変更
姫を持ち上げたプレイヤーは移動速度低下
姫を持ち上げたプレイヤーがⒷボタンを押した場合正面に姫を投げる 爆弾士の投擲処理を使用
死亡したプレイヤーの一定範囲に近づいたら詠唱アニメーション開始
敵のスポーンゲート封印祭壇に姫を乗せたら詠唱アニメーション開始
詠唱アニメーション中は持ち上げ不可
詠唱アニメーション中詠唱エフェクト発生

## Sheet2
マップデザイン・・・キューブで構築してその上にオブジェクトを置く
レベルアップアイテム・回復アイテム・・・マップクリア時にまとめてドロップする
ゲームクリアの報酬・・・お金・タイム
タイムは常に表示されている
敵の種類を考える