## 作業リスト (メインゲーム)
姫守ダンジョン（β）作業
| 場所 | 何を | 作業内容 | 区分 | 担当 | 優先度 | 状態
| メイン | メインシステム | メインゲームに入ったら画面中央にゲーム開始のロゴ表示（仮） | プログラマー |  | B
|  |  | 全プレイヤーのレベルを表示 | プログラマー |  | B
|  |  | 全プレイヤーの体力を表示 | プログラマー |  | S
|  |  | 現在の経過時間の表示 | プログラマー |  | A
|  |  | 画面UI作成 | デザイナー |  | S
|  |  | マップの表示 | プログラマー |  | S
|  |  | マップ作成 | プランナー
|  |  | BGM考案 | プランナー
|  |  | BGM再生 | プログラマー |  | C
|  | 移動関係 | 左スティックを倒しこんだ方向にキャラクターの向きを変える | プログラマー |  | S
|  |  | 左スティックを倒しこんだ方向にキャラクターを移動する | プログラマー |  | S
|  |  | 左スティックが操作されていないとき立アニメーション開始 | プログラマー |  | C
|  |  | 左スティックを倒しこんだら立アニメーション停止 | プログラマー |  | C
|  |  | 左スティックを倒しこんだら歩行アニメーション開始 | プログラマー |  | C
|  |  | 職業別立アニメーション考案 | プランナー
|  |  | 職業別歩行アニメーション考案 | プランナー
|  |  | 職業別立アニメーション作成 | デザイナー |  | B
|  |  | 職業別歩行アニメーション作成 | デザイナー |  | A
|  |  | 移動速度が職業ごとに変更できるシステムの実装 | プログラマー |  | A
|  | ダメージ関係 | ダメージの計算式作成 | プランナー
|  |  | 計算式をプログラム化 | プログラマー |  | A
|  |  | 攻撃が当たった場合当たった方向と反対方向にノックバックする ノックバック距離は攻撃に応じて定められたものを使用 | プログラマー |  | B
|  |  | ノックバック時ノックバックアニメーション開始 | プログラマー |  | C
|  |  | 攻撃が当たったらヒットエフェクト発生 | プログラマー |  | C
|  |  | ヒットエフェクト作成 | デザイナー |  | S
|  | キャラ全般 | キャラクターデザイン | デザイナー |  | S
|  |  | キャラクターモデル作成 | デザイナー |  | S
|  | 剣士 | 剣士：Ⓐボタンを押したら基本攻撃アニメーション開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 剣士：Ⓐボタンを長押しで溜めモーション | プログラマー |  | S
|  |  | 剣士：Ⓐボタンを離した一定時間回転切りをする | プログラマー |  | S
|  |  | 剣士：斬撃エフェクト表示 | プログラマー |  | C
|  |  | 剣士：Ⓐボタンが押されているときは移動できない | プログラマー |  | S
|  |  | 剣士：剣がエネミーに当たった場合ダメージ処理開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 剣士：基本攻撃アニメーション作成 | デザイナー |  | A
|  |  | 剣士：回転切り攻撃アニメーション作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 剣士：斬撃エフェクト作成 | デザイナー |  | B
|  |  | 剣士：基本攻撃SE再生 | プログラマー |  | B
|  |  | 剣士：基本攻撃SEを探す | プランナー
|  |  | 剣士：特殊攻撃溜めSE再生 | プログラマー |  | B
|  |  | 剣士：特殊攻撃斬撃SE再生 | プログラマー |  | B
|  |  | 剣士：剣士関係のSEを探す | プランナー
|  | 盾士 | 盾士：Ⓐボタンが押されたら基本攻撃アニメーション開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 盾士：盾攻撃エフェクト表示 | プログラマー |  | C
|  |  | 盾士：Ⓐボタンが1秒以上長押しされたらバリケードモーション開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 盾士：バリケード中は移動速度が低下する | プログラマー |  | S
|  |  | 盾士：基本攻撃アニメーション中の盾がエネミーに当たったらダメージ処理 | プログラマー |  | S
|  |  | 盾士：バリケードモーション中は専用の歩行アニメーションに移行 | プログラマー |  | C
|  |  | 盾士：バリケード展開中の歩行エフェクト（土煙） | プログラマー |  | C
|  |  | 盾士：基本攻撃アニメーション作成 | デザイナー |  | A
|  |  | 盾士：バリケードモーション作成 | デザイナー |  | A
|  |  | 盾士：バリケード中の歩行アニメーション作成 | デザイナー |  | B
|  |  | 盾士：基本攻撃SE再生 | プログラマー |  | B
|  |  | 盾士：特殊攻撃SE再生 | プログラマー |  | B
|  |  | 盾士：盾士関係のSEを探す | プランナー
|  | 魔導士 | 魔導士：Ⓐボタンを押したら基本攻撃アニメーション開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 魔導士：Ⓐボタンを押したら魔法の球エフェクトを放つ | プログラマー |  | S
|  |  | 魔導士：Ⓐボタン長押しで詠唱アニメーション | プログラマー |  | S
|  |  | 魔導士：詠唱アニメーション中詠唱エフェクト発生 | プログラマー |  | C
|  |  | 魔導士：詠唱アニメーション後基本攻撃アニメーションを開始 | プログラマー |  | B
|  |  | 魔導士：魔法の球がエネミーに当たったらダメージ処理開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 魔導士：基本攻撃アニメーション作成 | デザイナー |  | A
|  |  | 魔導士：詠唱アニメーション作成 | デザイナー |  | A
|  |  | 魔導士：詠唱エフェクト作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 魔導士：魔法の球エフェクト作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 魔導士：詠唱中SE再生 | プログラマー |  | C
|  |  | 魔導士：基本攻撃SE再生 | プログラマー |  | C
|  |  | 魔導士：特殊攻撃溜めSE再生 | プログラマー |  | C
|  |  | 魔導士：魔導士関係SEを探す | プランナー
| メイン | 爆弾士 | 爆弾士：Ⓐボタンが押されたら爆弾設置アニメーション開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 爆弾士：Ⓐボタン長押し中溜めアニメーション | プログラマー |  | S
|  |  | 爆弾士：3.0秒間溜めた後半透明化 | プログラマー |  | S
|  |  | 爆弾士：半透明中は敵とのあたり判定削除 | プログラマー |  | S
|  |  | 爆弾士：溜めアニメーション中溜めエフェクト発生 | プログラマー |  | C
|  |  | 爆弾士：爆弾設置1.5秒後に爆発 | プログラマー |  | S
|  |  | 爆弾士：爆発エフェクト発生 | プログラマー |  | A
|  |  | 爆弾士：爆発がエネミーに当たったらダメージ処理開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 爆弾士：溜めモーション作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 爆弾士：爆弾設置モーション作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 爆弾士：爆発エフェクト作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 爆弾士：溜めエフェクト作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 爆弾士：爆弾設置SE再生 | プログラマー |  | C
|  |  | 爆弾士：爆発SE再生 | プログラマー |  | C
|  |  | 爆弾士：爆弾士関係SEを探す | プランナー
|  | エネミー関係 （攻撃処理は近接を想定） | スポーン時：ターゲットに姫を設定 | プログラマー |  | S
|  |  | スポーン時：スポーンアニメーション開始 | プログラマー |  | B
|  |  | スポーン時：スポーンエフェクト発生 | プログラマー |  | C
|  |  | スポーン後：お姫様に向かって移動開始 | プログラマー |  | S
|  |  | スポーン後：移動アニメーション開始 | プログラマー |  | B
|  |  | 移動時：エネミーと姫の間にオブジェクトがある場合は迂回する | プログラマー |  | S
|  |  | 移動時：姫をターゲットしているエネミーに プレイヤーが一定以内に近づいたらターゲット変更（壁越し無効） | プログラマー |  | S
|  |  | 移動時：ターゲットしているプレイヤーが死亡した場合ターゲットを姫に変更 | プログラマー |  | S
|  |  | 移動時：ターゲットしているプレイヤー以外に攻撃された場合ターゲットをそのプレイヤーに変更 | プログラマー |  | S
|  |  | 移動時：ターゲットしているプレイヤーに一定距離以内に 0.4秒以上いた場合攻撃アニメーション開始（時間は変更できるように設計） | プログラマー |  | A
|  |  | 攻撃時：攻撃アニメーションに合わせてダメージ処理開始 （プレイヤーに使用している計算式をそのまま） | プログラマー |  | S
|  |  | 攻撃時：攻撃エフェクト発生 | プログラマー |  | C
|  |  | 死亡時：死亡アニメーション開始 | プログラマー |  | S
|  |  | 死亡時：死亡アニメーション後モデルデストロイ | プログラマー |  | S
|  |  | エネミーキャラクターデザイン | デザイナー |  | S
|  |  | エネミーモデル作成 | デザイナー |  | S
|  |  | エネミー死亡アニメーション作成 | デザイナー |  | S
|  |  | スポーンアニメーション作成 | デザイナー |  | B
|  |  | エネミー移動アニメーション作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 攻撃アニメーション作成 | デザイナー |  | S
|  |  | スポーンエフェクト作成 | デザイナー |  | S
|  |  | 攻撃エフェクト作成 | デザイナー |  | B
|  | スポーンゲート | 一定間隔で指定数のエネミーがスポーンする | プログラマー |  | A
|  |  | スポーンするエネミーの種類を指定できるシステムの実装 | プログラマー |  | A
|  |  | スポーンゲートに対するエネミーのスポーン位置を指定できるシステム | プログラマー |  | A
|  |  | スポーンゲートのオブジェクト作成 | デザイナー |  | S
|  |  | スポーンゲートの破壊アニメーション考案 | プランナー |  | S
|  |  | スポーンゲートの破壊アニメーション作成 | デザイナー |  | S
|  |  | スポーンゲートのエフェクト発生 | デザイナー |  | S
|  |  | スポーンゲートのエフェクト作成 | デザイナー |  | B
|  | 姫関係 | Ⓑボタンを押したプレイヤーの場所へ向かって歩き始める | プログラマー |  | S
|  |  | 姫歩行アニメーション考案 | プランナー
|  |  | 姫歩行アニメーション作成 | デザイナー
|  |  | プレイヤーが姫を呼ぶアニメーション考案 | プランナー
|  |  | プレイヤーが姫を呼ぶアニメーション作成 | デザイナー |  | B
|  |  | 死亡したプレイヤーの一定範囲に近づいたら詠唱アニメーション開始 | プログラマー |  | B
|  |  | 敵のスポーンゲート封印祭壇に姫を乗せたら詠唱アニメーション開始 | プログラマー |  | B
|  |  | 詠唱アニメーション中は呼び寄せ不可 | プログラマー |  | A
|  |  | 詠唱アニメーション中詠唱エフェクト発生 | プログラマー |  | C
|  |  | 詠唱中の詠唱エフェクト発生 | プログラマー |  | C
|  |  | 詠唱エフェクト作成 | デザイナー |  | S

## 作業リスト（メイン以外）
姫守ダンジョン（β）作業
場所 | 何を | 作業内容 | 区分 | 担当 | 優先度 | 状態
共通 システム | タイトル画面内 プレイヤー操作 | 画面内に全プレイヤーの指を表示 | プログラマー |  | S
|  | 画面内の指をコントローラーの左スティックで操作可能にする | プログラマー |  | S
|  | Ⓐボタンが押されたらⒶボタン音再生(メイン以外) | プログラマー |  | C
|  | 現在の画面情報表示用フレーム考案 | プランナー
|  | 現在の画面情報表示用フレーム作成 | デザイナー
|  | 現在の画面情報表示用フレーム表示 | プログラマー |  | B
|  | 現在の画面情報表示用フレームに現在の画面情報表示（例：STAGE SELECT） | プログラマー |  | B
タイトル | タイトルロゴ | タイトルロゴ考案 | プランナー
|  | タイトルロゴ作成 | デザイナー
|  | タイトルロゴ表示 | プログラマー |  | S
| タイトルBGM | タイトルBGM考案 | プランナー
|  | タイトルBGM再生 | プログラマー |  | C
| タイトル背景 | タイトル背景考案 | プランナー
|  | タイトル背景作成 | デザイナー
|  | タイトル背景表示 | プログラマー |  | C
| 画面遷移UI | 次シーン遷移用ボタンUI考案 | プランナー
|  | 次シーン遷移用ボタンUI作成 | デザイナー
|  | 次シーン遷移用ボタンUI表示 | プログラマー |  | B
|  | 決定音考案 | プランナー
|  | 画面遷移用ボタンの上でⒶボタンが押されたら決定音再生 | プログラマー |  | C
| ステージ アイコン | ステージアイコン考案 | プランナー
|  | ステージアイコン作成 | デザイナー
|  | ステージアイコン表示 | プログラマー |  | S
| ステージ情報 | 選択されているステージシルエット表示 | プログラマー |  | B
|  | 選択されているステージのベストタイム表示 | プログラマー |  | B
|  | 選択されているステージのベストタイム構成表示 | プログラマー |  | B
| スタート関係 | スタートアイコン考案 | プランナー
|  | スタートアイコン作成 | デザイナー
|  | スタートアイコン表示 | プログラマー |  | S
|  | スタートアイコン上でⒶボタンが押されたら決定音再生 | プログラマー |  | C
|  | スタートアイコンが押されたら職業選択画面に遷移 | プログラマー |  | S
職業選択 |  | 職業のイメージ表示 | プログラマー |  | B
|  | 職業ごとの説明文作成 | プランナー
|  | 職業ごとの説明文表示 | プログラマー |  | B
|  | 選択したプレイヤーの場所に選択した職業を表示 | プログラマー |  | B
|  | 姫表示 | プログラマー |  | C
|  | 決定音再生 | プログラマー |  | C
|  | 全プレイヤーが職業を決めたらメインに移行 | プログラマー |  | S
|  | 喜びアニメーション考案 | プランナー
|  | 喜びアニメーション作成 | デザイナー
|  | ステータス表示用フレーム考案 | プランナー
|  | フレーム作成 | デザイナー
|  | ステージクリアロゴ考案 | プランナー
|  | ステージクリアロゴ作成 | デザイナー
リザルト |  | クリアタイム表示 | プログラマー |  | S
|  | クリアロゴ表示 | プログラマー |  | S
|  | クリアロゴ考案 | プランナー
|  | クリアロゴ作成 | デザイナー
|  | プレイヤーと姫の表示 | プログラマー |  | S
|  | クリア喜びアニメーション開始 | プログラマー |  | B
|  | クリア喜びアニメーション考案 | プランナー
|  | クリア喜びアニメーション作成 | デザイナー
|  | キル/デス/（蘇生？）表示 | プログラマー |  | B
|  | 表示用フレーム作成 | デザイナー
メニュー |  | ノーマルモードステージ選択画面遷移用ボタン作成 | デザイナー
|  | ノーマルモードステージ選択画面遷移用ボタン表示 | プログラマー |  | C
|  | ノーマルモードステージ選択画面遷移用ボタンが押されたら決定音再生 | プログラマー |  | C
|  | フリーモードマップ選択画面遷移用ボタン作成 | デザイナー
|  | フリーモードマップ選択画面遷移用ボタン表示 | プログラマー |  | C
|  | フリーモードマップ選択画面遷移用ボタンが押されたら決定音再生 | プログラマー |  | C

## Sheet1
プランナー | S | 頓所 |  | タイトル
プログラマー | A | 吉越 |  |  |  | リザルト（中間）の必要性
デザイナー | B | 仁科 |  | メニュー
| C | 多川
| D | 渡辺 | ステージ選択 |  | マップ選択
相葉
職業選択
メイン
リザルト（中間）
クリアリザルト